## Sheet1
面向独居老人
区域 | 所需家居 | 家居来源 | 所需传感器 | 数量 | 传感器来源 | 实现功能 | 亮点与互动 | 额外工作/备注 | 人员 | 预计时间 | 按照顺序来进行展示 | 30人-40人一组
卧室 | 1.2-1.5米床、2个床头柜、床单、被子等 | 布展公司 | 无 | 1 |  |  | 1. 通过智能枕头显示睡眠情况； 2. 通过智能床垫显示睡眠情况； 3. 通过两块RFID读卡器，切换起床、睡觉的情景模式；(受恩的logo) 4. 通过显示各物品的开关状态。 (催60套) | 需要考虑枕头、床垫的数据是否可以拉入数据库，否则，需要使用厂家自带的显示系统？？ |  |  | 观众不进去，一个小时展一次，一天展六次。 |  | 次数可灵活、当观众达到一定数量，即可展览 | 可行？
| 智能枕头 | 第三方 | 智能枕头 | 1 | 第三方 | 1. 通过智能枕头显示睡眠情况() |  |  |  |  | 租机场隔离带 | 60套仪器不到怎么办？ | 展示的情境不能过于突出，不能搞成智能家居，重点是为老人提供服务。
| 智能床垫 | 第三方 | 智能床垫 | 1 | 第三方 | 2. 通过智能床垫显示睡眠情况 | [5 empty] | 程曦的大数据展示什么东西——下周张老师和张总讨论
| 空调 | Panasonic |  | 1 |  | 演示空调调节 |  |  |  |  | 大屏幕观看影片
| 窗帘 | 滁州学院 | 窗帘套件 | 1 | 自制 | 通过主动或情境方式演示窗帘开关(窗帘用不用？？) |  | 窗帘套件 | 温卫敏 | 窗帘的开关数据很重要！ | 展示区另一个大屏幕，加小屏幕 | 解决Arduino的ID
| 落地灯 | 布展公司 | 智能插座 | 1 | 取自60套 | 智能插座控制落地灯开关 |  |  |  |  | 大屏幕显示表、统计图、数据在哪？
|  |  | 360红外模块 | 1 | 自制 | 控制空调、电视 |  | 360红外模块 | 松融 |  | 现场显示真实的数据，然后手机备份。
|  |  | 手机控制网关 | 1 | 取自60套 | 控制智能插座、窗帘、红外模块 |  |  |  |  | 每个地方有人负责展演、讲演，有1个人组织好队伍。
|  |  | 基于Arduino的RFID读卡器和标签 | 1 | 自制 | 触发不同情境 |  | 基于Arduino的RFID读卡器设计 | 松融 | 直接用手机NFC | 每个子区域写广告词：围绕主题写功能。
| Gagabyte | 滁州学院 | 数据收集网关 | 1 | 取自60套 | 1. 显示智能枕头、智能床垫相关信息 2. 收集传感器事件，并以文字和图的方式，展示各物品开关状态 |  | 传感器事件的文字(何维汉同学在做) | 陈刘华、陈有为 | 二周 | 照片-血压-logo-量出来-打出来
| Dell屏幕 | 滁州学院 |  | 1
浴室 | 马桶 | 布展公司 | 水流(找水泵) | 1 | 取自60套 |  | 1. 通过模拟数据，模拟淋浴、如厕等的传感器事件； 2. 检测老人是否在浴室，进门开灯、出门关灯； 3. 安全——水开着持续报警！
| 洗手池 | 布展公司 | 水流 | 1 | 取自60套
| 淋浴间 | 布展公司 | 水流 | 1 | 取自60套
| 地垫 | 自备 | 压力 | 2 | 自制 | 感知老人进出浴室
|  |  | 红外线人体检测 | 1 | 取自60套 | 进一步确定浴室是否有人
| 吸顶灯 | 布展公司 | 智能插座 | 1 | 取自60套 | 出门关灯、进门开灯
| Gagabyte | 滁州学院 | 数据收集网关 | 1 | 取自60套 | 收集传感器事件，并以文字和图的方式，展示各物品状态——通过模拟数据 |  | 使用上面开发的程序
| Dell屏幕 | 滁州学院
厨房 | 洗菜池 | 布展公司 | 水流(布展时要求能看到传感器) | 1 | 取自60套 | 感知洗菜 | 1. 电磁炉长时间无人干烧，发出水蒸气，传感器检测后发短信报警，并切断电源。(故事就是这个故事，展示就用红外离开厨房，切断智能插座！) 2. 通过显示器动态显示各传感器对应物品的开关状态。(讲演配合表演：锅放在柜子中，开柜子，荧幕上显示柜子打开，放水在电磁炉里，电磁炉插电，红外线检测离开，发短信给亲人)——人员培训
| 天然气灶(用电磁炉代替) | 布展公司 | 温湿度 | 1 | 自制 | 感知水蒸气 |  | 做温湿度传感器 | 松融 | 一周
烟雾
|  |  | CO2 | 1 | 自制
|  |  | 智能插座 | 1 | 取自60套 | 控制电磁炉通断电
|  |  | 短信模块 | 1 | 自制 | 发送短信 |  | 基于Arduino的短信发送模块 | 温卫敏 | 一周
|  |  | 红外线人体检测 | 1 | 取自60套 | 检测电磁炉旁是否有人
| 灶台 | 布展公司 | 无 | 1 |  | 用于放置天然气灶
| 冰箱 | Panasonic | 磁簧开关 | 3 | 取自60套 | 感知冰箱开关
| 橱柜 | 布展公司 | 磁簧开关 | 2 | 取自60套 | 感知橱柜开关
| Gagabyte | 滁州学院 | 数据收集网关 | 1 |  | 收集传感器事件，并以文字和图的方式，展示各种物品的开关状态 |  | 使用上面开发的程序
| Dell屏幕 | 滁州学院 |  | 1 |  | 显示上述信息
客厅 | 沙发 | 布展公司 | 无 | 1 |  |  | 1. 看电视时的情境控制，关灯、关窗帘、开空调； 2.通过Android的pad进行家电控制，如调电视音量、调空调温度、控制窗帘 (1. 直接用Android的手机或把Android安装在Pad上来控制； 2.已有程序 )
| 电视 | Panasonic | 无 | 1 |  | 播放视频
| 落地灯 | 布展公司 | 智能插座 | 1 | 取自60套 | 智能插座控制落地灯开关
| 茶几 | 布展公司 | 无 | 1
| 窗帘 | 布展公司 | 窗帘套件 | 1 | 自制 | 通过主动或情境方式演示窗帘开关
| 空调 | Panasonic | 无 | 1 |  | 演示空调调节
|  |  | 360红外模块 | 1 | 自制 | 控制空调、电视
|  |  | 手机控制网关 | 1 | 取自60套 | 控制智能插座、窗帘、红外模块
|  | 防丢失——用专用锁 | Pad-Android | 1 | 自制 | 连接手机控制网关、演示 |  | 调试Android程序 | 御庭安排同学来做
生理特征检测与吃药提醒 | 血压计 | 自备 | Pad-Android | 4？ | 自制 | 测量血压 | 1. 血压计测量血压，且通过短信发送，并打印血压数据(照片？)； 2. 通过显示器以文字和图的方式，展示血压值、药盒状态。 (血压值，跳过手机，到电脑 在手机上两个功能：一是通过手机发送信息给测试者，另一个是直接生成报表，打印) | 在Gagabyte上打印血压值 | 罗虎、陈宽(掌握学生) | 二周
|  |  | 短信模块(考虑是否直接由Pad发出短信) | 1 |  | 发送短信报警 |  | 发短信报警(用厨房中的模块)
| Gagabyte | 滁州学院？ | 数据收集网关 | 1 | 取自60套 | 1. 支持血压计值得打印 2. 收集传感器事件，并以文字和图的方式，展示血压值、药盒状态
| Dell屏幕 | 滁州学院 |  | 1 |  | 显示上述信息
| 键盘 |  |  | 1
| 打印机 |  |  | 1
| 药盒 | 自备 | 用上面的Gagabyte | 1 | 自制 | 设定展示预演的时间，提醒老人吃药，自动显示有无吃药。 |  | 完善药盒程序，优化界面 | 罗虎、陈宽 | 一周
| 测量台及2把椅子 |  | 无 | 1 |  |  |  |  | 问御庭-张扬发
玄关 | 门 | 布展公司 | 磁簧开关 | 1 | 取自60套 | 感测老人是否出门 | 1. 外出重要物品提醒(私下做，门开关直接给提示，防丢贴片——找实验室要贴片)； 2. 情境控制，出门关灯，进门开灯。
| 落地灯 | 布展公司 | 智能插座 | 1 | 取自60套 | 出门关灯、进门开灯
| 鞋柜 |  | 磁簧开关 |  | 取自60套 | 1. 用于放托盘； 2. 感知是否有换鞋动作
| 托盘 | 布展公司 | RFID读卡器和标签 | 1 | 自制 | 1. 老人进门时，提醒老人将钥匙等物品放入托盘； 2. 老人离家时，提醒老人携带钥匙、雨伞等物品； |  | 重要/外出物品提醒(暂不做) | 松融、罗虎、学生 | 一周
建议由布展公司统一提供110V电源线路、稳压——琪雅说！ | [7 empty] | 御庭
数据分析部分：
1. 安全部分——上面都用考虑——尽量不依赖
|  | 跌倒检测——？ | 问张老师
生理指标异常——
晚上睡眠没睡好——辗转反侧——反馈给子女——影响血压——反映在血压变化上。——体现各子系统的融合与互动
2. 生活辅助
基于日常活动报表的日常活动提醒，根据日常活动的规律提醒(用子女的声音)，如提醒起床、吃饭等
外出重要物品提醒
3. 行为判断、精神关怀
通过行为判断老人的需求，提供老人所需的精神服务——按需个性化服务——基于精神的
社群平台——通过后台，找到有共同话题(如热爱旅游、都有糖尿病、高血压)的老人，然后安排一起活动，精神安排；通过电话咨询、随访，发现数据
4. 健康管理与健康促进
从日常活动行为到每个行为规律分析
通过长时间数据变化趋势的分析，判断行为的异常；如一年期的数据血压；替代方案：如性格改变、不爱动。以前每天午休后就起床，现在醒后在床上看电视，事实上就对应了健康状态每天外出时间——通过图表——历史有规律的数据
跑步的时速与身体发福——历史数据——近一年的数据
国民体质监测——指标——找孙老师的健康管理、促进的方案——健康处方——找孙老师要数据——拍视频
老人健康分级
5. 儿女及时获知家中长辈状态——告知子女、医疗结构、第三方
日常生活行为报表——活动性
健康状态(生理特征)报表
| 物件 | 數量
| 智慧插座 | 5
| 手機控制網關 | 2
| 數據收集網關 | 4
| 水流感測器 | 4
| 紅外線感測器 | 4
| 磁簧開關 | 7